## Hoja1
Actividad | 01-Febrero / 08-Febrero | 08-Febrero / 15-Febrero | 15-Febrero / 22-Febrero | 22-Febrero / 01-Marzo | 01-Marzo / 08-Marzo | 08-Marzo / 15-Marzo | 15-Marzo / 22-Marzo | 22-Marzo / 29-Marzo | 29-Marzo / 5- Abril | 5-Abril / 12- Abril | 12-Abril / 19-Abril | 19-Abril / 26-Abril | 26-Abril / 3-Mayo
Comparativa entre los distintos software existentes similares al propuesto
Investigación acerca de python, funciones y ventajas
Investigación de Scrapy, framework para el Web Crawling
Definición de las páginas web de las cuales se extraerá la información
Primeras pruebas de extracción de información de los sitios web definidos
Análisis de cada una de las páginas web, para saber la estructura de la página
Realización del capítulo 1 (Introducción, problemática, justificación, objetivo, objetivos específicos)
Capítulo 2
Estado del arte
Capítulo 3
Marco teórico
Capítulo 4
Actores y roles
Análisis y diseño
Requisitos funcionales
Requisitos no funcionales
Actividad | 01-Febrero / 08-Febrero | 08-Febrero / 15-Febrero | 15-Febrero / 22-Febrero | 22-Febrero / 01-Marzo | 01-Marzo / 08-Marzo | 08-Marzo / 15-Marzo | 15-Marzo / 22-Marzo | 22-Marzo / 29-Marzo | 29-Marzo / 5- Abril | 5-Abril / 12- Abril | 12-Abril / 19-Abril | 19-Abril / 26-Abril | 26-Abril / 3-Mayo
Reglas del negocio
Diagrama de casos de uso
Diagrama de secuencia
Diseño de maqueta
Descripción de pantallas
Casos de uso
Mensajes
Diagrama de clases
Diseño del recolector
Diseño del clasificador
Extracción de noticias para el clasificador
Presentación
Análisis financiero
Reporte de tt1

## Hoja2
Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
Se redactará las referencias en formato IEEE | Se ha modificado el diagrama de casos de uso para mejorar el desempeño del sistema y se han renombrado algunos casos de uso | Reglas de negocio : Se han reordenado deacuerdo a su clasificación, la Regla RN 7 periodo preestablecido, se ha complementado con lenguaje formal | Casos de uso : CU 1 seleccionar sección, se se han eliminado las trayectorias alternativas, ahora se han definido como errores dentro de la tabla Descripción | Se ha actualizado el Diagrama de casos de uso para agregar el CU7 Ingresar a página web | Se ha comenzado con el diseño de CU 3 Recolectar noticias | Se ha comenzado con la redacción del CU 3 Recolectar noticas | Junta con el Director de seguimiento
Diagrama de CU: Se ha corregido el punto de extensión del CU Mostrar noticias | El CU1 Mostrar noticas se ha separado en 2 casos de uso, en el CU1 Seleccionar sección y CU2 Buscar noticias | Mensajes: Se han agregado 4 mensajes de error(los generados por las reglas de negocio) | CU2 Buscar noticia: Se ha concluido y agregado el formato de los errores | Se ha agregado la plantilla del CU7 | Se ha definido la regla de negocio RN13 Profundidad de búsqueda | Se ha redactado la Regla de negocio RN 13 profundidad de búsqueda
Pantallas: Se ha actualizado las pantallas en los campos de las fechas para agregar los labels correspondientes, y se ha modificado la pantalla de inicio | El CU1 está concluido , El CU2 Se ha terminado el resumen, la descripción y la trayectoria princial. | Se han actualizado las pantallas para tener una mejor navegación y desarrollo. | Latex: Se ha creado un comando que direcciona los errores de la trayectoria principal a la tabla descripción | Se estructurado el código de los casos de uso, para darle una mejor segmentación y compresión | Se ha definido la regla de negocio RN14 Número de peticiones | Se ha redactado la Regla de negocio RN 14 númerod e peticiones
Estructura del documento latex: Se ha concluido con la creación de comandos para linkear pantallas, mensaje , reglas de negocio y las trayectorias alternativas | Se ha comenzado a redactar en lenguaje formal algunas reglas de negocio RN6, RN7 y RN12